## Opfølgning
Dato | 2011-02-02 | 2011-02-23 | 2011-03-23 | 2011-03-30 | 2011-04-20 | 2011-04-25 | 2011-05-19 | 2011-05-30 | 2011-06-06 | 2011-06-14 | 2011-06-15 | 2011-06-17 | 2011-06-20 | 2011-06-24
Milestones | 1 | (SC1) 2 | (SC2) 3 | 4 | 5 | Status 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Bemærkninger | Gruppe-etablering | Styregrupperapport 1 afl | Styregrupperapport 2 afl | Design udarbejdet! | Komponenter klar | Status 2 | Full Cycle | Styregrupperapport 3 afl | Slutmål fastsat / status 3 | Status 4 | 2-robot full cycle | Generalprøve | Konkurrence | DEADLINE
3-UGERS
Rest. Kal. dage | 142 | 121 | 93 | 86 | 65 | 60 | 36 | 25 | 18 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0
Forbrugt kal. til dato | 0 | 21 | 49 | 56 | 77 | 82 | 106 | 117 | 124 | 132 | 133 | 135 | 138 | 142
Færdigg.grad forv. (%) 0% 100% | 0 | 10 | 25 | 29 | 40 | 40 | 56 | 60 | 63 | 75 | 77 | 80 | 90 | 100
Færdigg.grad fakt. (%) 0% | 0 | 8 | 22 | 32 | 53 | 55 | 62 | 62 | 66 | 74.9931
Kval.mål forventet nået (%) 0% | 0 | 9 | 26 | 30 | 42 | 42 | 50 | 50 | 54 | 66 | 70 | 90 | 99 | 100
Kval.mål faktisk nået (%) 0% | 5: 48; Status 2: 48; 6: 56; 7: 56; 8: 57; 9: 66.875
Ress. til rådighed (m.timer) 900 | 900 | 802 | 672 | 640 | 542 | 542 | 477 | 477 | 445 | 347 | 315 | 152 | 87 | 0
Ress. behov (m.timer) 765 | 765 | 703.8 | 596.7 | 520.2 | 359.55 | 344.25 | 290.7 | 290.7 | 260.1 | 191.3031
Ress. forbrugt (m.timer) 0 | 0 | 43 | 183 | 208 | 264 | 295 | 354 | 356 | 425 | 613
Budget: 900 timer i alt. 32,5 timer pr. Semesteruge, 32,5 timer pr. Dag i 3-ugers perioden. Forelæsningsaktiviteter o. Lign. Ikke medregnet.

## Tidsregnskab
| JK- |  | TB+ |  | MA+ |  | MH- |  | PC+
| Sk | In | Sk | In | Sk | In | Sk | In | Sk | In
u1-2
u2-3
u3-4 | 3 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 3 | 5
u4-5 | 4 |  | 4 |  | 4 | 3 | 4 |  | 4 | 4
u5-6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |  | 4 | 5
u6-7 | 2.5 | 4 | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 2.5 | 4 | 2.5 | 8
u7-8 | 2.5 |  |  | 6 | 2.5 | 9 | 2.5 |  | 3 | 7
u8-9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 |  | 7
u9-10 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 4 | 3
u10-11 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 1
u11-12 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 3
u12-13 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2
påske |  |  | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  | Påske-møde på DTU
u13 | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5
2011-05-19 | 9 |  | 6 |  |  | 3 | 9 |  | 9 | 3
SGR3 | [9 empty] | 2
2011-05-30 | 8 | 13 | 8 |  | 8 |  | 8 | 9 | 8 | 5
pre-3u | [9 empty] | 2
2011-06-06 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 2
2011-06-07 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 1
2011-06-08 | 7 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 7 | 1
2011-06-09 | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 7
2011-06-10 | 6 |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 | 2
2011-06-13 | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  | 3 | 7 | 2

## kvalitet
|  | Vægt | Opfyldt /tidspl | Faktisk
LEGO-robot |  | 100% | 66.35% | 66.88%
Etablering |  | 25% | 100% | 100%
Gruppe etablering
Løsningsstrategi
Udarbejdelse af projektplan
Eksekvering |  | 75% | 55.14% | 55.83%
Komponenter |  | 50% | 60.28% | 66.67%
Robot |  | 33.33% | 60% | 50%
| Præcision |  | 60% | 60%
| Taber ikke kager |  | 60% | 40%
Billedbehandling |  | 33.33% | 70.83% | 75%
| Korrekt id af objekter hver gang |  | 75% | 80%
| Kage position +/- 5 cm |  | 75% | 80%
| Robot position +/- 5 cm |  | 75% | 80%
| Robot vinkel +/- 5º |  | 75% | 80%
| Filtrerer "støj" |  | 75% | 80%
| Kan kalibreres effektivt |  | 50% | 50%
Stifinding |  | 33.33% | 50% | 75%
| Finder sti hver gang |  | 50% | 75%
| Ændrer ikke væsentligt mening* |  | 50% | 70%
| Finder en effektiv sti hver gang* |  | 50% | 80%
Samling |  | 50% | 50% | 45%
| Robotten rammer aldrig forhindringer* |  | 50% | 40%
| Finder altid samme kage |  | 50% | 50%

## Ressourcer
Uge | 5 | 6.5
1 | 32.5 |  | 2011-02-02
2 | 32.5
3 | 32.5
4 | 32.5 |  | 2011-02-23
5 | 32.5
6 | 32.5
7 | 32.5
8 | 32.5
9 | 32.5 |  | 2011-03-30
10 | 32.5
11 | 32.5 |  | 2011-04-20 | 2011-04-25
12 | 32.5
13 | 32.5 |  | 2011-05-04
|  | 32.5 | 2011-05-30
1 | 162.5 |  | 2011-06-10
2 | 162.5 |  | 2011-06-17
3 | 162.5 |  | 2011-06-21 | 2011-06-24
910

## status 13-6
74.99% | Total |  |  |  |  | 2011-06-05
| 94.99% | Komponenter | 50%
|  | 95.62% | Robot | 0.33333
|  |  | 100% | Kommunikation | 25%
|  |  |  | 100% | Bluetooth-forbindelse | 100%
|  |  | 92.5% | Bygning | 25%
|  |  |  | 95% | Design | 50%
|  |  |  | 90% | Konstruktion | 50%
|  |  | 92.5% | Programmering | 25%
|  |  |  | 100% | Styring af motorer | 25%
|  |  |  | 100% | Modtagelse/udførsel af kommandoer på NXT | 25%
|  |  |  | 85% | Programmering/Kontrolenhed | 50%
|  |  | 97.5% | Test | 25%
|  |  |  | 100% | Kommunikation | 50%
|  |  |  | 95% | Programmering/Kontrolenhed | 50%
|  | 96% | Billedbehandling | 0.33333
|  |  | 100% | Hentning af billede fra webcam | 20%
|  |  | 100% | Positionsbestemmelse | 40%
|  |  |  | 100% | Ensfarvet objekt | 50%
|  |  |  | 100% | Tofarvet objekt | 50%
|  |  | 90% | Test/kalibrering | 40%
|  | 0.93333 | Stifinding | 0.33333
|  |  | 100% | Bestem effektiv rutefindingsalgoritme | 0.33333
|  |  | 100% | Implementér rutefinding | 0.33333
|  |  | 80% | Test | 0.33333
| 55% | Samling | 50%
|  | 55% | Styring | 100%
|  |  | 55% | Sammensæt ovenstående | 100%

## status 05-6
65.96% | Total |  |  |  |  | 2011-06-05
| 91.92% | Komponenter | 50%
|  | 93.75% | Robot | 0.33333
|  |  | 100% | Kommunikation | 25%
|  |  |  | 100% | Bluetooth-forbindelse | 100%
|  |  | 85% | Bygning | 25%
|  |  |  | 90% | Design | 50%
|  |  |  | 80% | Konstruktion | 50%
|  |  | 92.5% | Programmering | 25%
|  |  |  | 100% | Styring af motorer | 25%
|  |  |  | 100% | Modtagelse/udførsel af kommandoer på NXT | 25%
|  |  |  | 85% | Programmering/Kontrolenhed | 50%
|  |  | 97.5% | Test | 25%
|  |  |  | 100% | Kommunikation | 50%
|  |  |  | 95% | Programmering/Kontrolenhed | 50%
|  | 92% | Billedbehandling | 0.33333
|  |  | 100% | Hentning af billede fra webcam | 20%
|  |  | 100% | Positionsbestemmelse | 40%
|  |  |  | 100% | Ensfarvet objekt | 50%
|  |  |  | 100% | Tofarvet objekt | 50%
|  |  | 80% | Test/kalibrering | 40%
|  | 0.9 | Stifinding | 0.33333
|  |  | 100% | Bestem effektiv rutefindingsalgoritme | 0.33333
|  |  | 100% | Implementér rutefinding | 0.33333
|  |  | 70% | Test | 0.33333
| 40% | Samling | 50%
|  | 40% | Styring | 100%
|  |  | 40% | Sammensæt ovenstående | 100%

## status 30-5
62.8% | Total
| 90.6% | Komponenter | 50%
|  | 93.12% | Robot | 0.33333
|  |  | 100% | Kommunikation | 25%
|  |  |  | 100% | Bluetooth-forbindelse | 100%
|  |  | 85% | Bygning | 25%
|  |  |  | 90% | Design | 50%
|  |  |  | 80% | Konstruktion | 50%
|  |  | 90% | Programmering | 25%
|  |  |  | 100% | Styring af motorer | 25%
|  |  |  | 100% | Modtagelse/udførsel af kommandoer på NXT | 25%
|  |  |  | 80% | Programmering/Kontrolenhed | 50%
|  |  | 97.5% | Test | 25%
|  |  |  | 100% | Kommunikation | 50%
|  |  |  | 95% | Programmering/Kontrolenhed | 50%
|  | 92% | Billedbehandling | 0.33333
|  |  | 100% | Hentning af billede fra webcam | 20%
|  |  | 100% | Positionsbestemmelse | 40%
|  |  |  | 100% | Ensfarvet objekt | 50%
|  |  |  | 100% | Tofarvet objekt | 50%
|  |  | 80% | Test/kalibrering | 40%
|  | 0.86667 | Stifinding | 0.33333
|  |  | 100% | Bestem effektiv rutefindingsalgoritme | 0.33333
|  |  | 100% | Implementér rutefinding | 0.33333
|  |  | 60% | Test | 0.33333
| 35% | Samling | 50%
|  | 35% | Styring | 100%
|  |  | 35% | Sammensæt ovenstående | 100%

## status 30-3
31.43% | Total |  | 2011-03-30
| 62.86% | Komponenter | 50%
|  | 72.5% | Robot | 0.33333
|  |  | 100% | Kommunikation | 25%
|  |  |  | 100% | Bluetooth-forbindelse | 100%
|  |  | 85% | Bygning | 25%
|  |  |  | 90% | Design | 50%
|  |  |  | 80% | Konstruktion | 50%
|  |  | 85% | Programmering | 25%
|  |  |  | 100% | Styring af motorer | 25%
|  |  |  | 100% | Modtagelse/udførsel af kommandoer på NXT | 25%
|  |  |  | 70% | Programmering/Kontrolenhed | 50%
|  |  | 20% | Test | 25%
|  |  |  | 100% | Kommunikation | 50%
|  |  |  | 90% | Programmering/Kontrolenhed | 50%
|  | 62.75% | Billedbehandling | 0.33333
|  |  | 100% | Hentning af billede fra webcam | 20%
|  |  | 75% | Positionsbestemmelse | 45%
|  |  |  | 100% | Ensfarvet objekt | 50%
|  |  |  | 100% | Tofarvet objekt | 50%
|  |  | 20% | Test/kalibrering | 45%
|  | 0.53333 | Stifinding | 0.33333
|  |  | 100% | Bestem effektiv rutefindingsalgoritme | 0.33333
|  |  | 60% | Implementér rutefinding | 0.33333
|  |  | 0% | Test | 0.33333
| 0% | Samling | 50%
|  | 0% | Styring | 100%
|  |  | 0% | Sammensæt ovenstående | 100%

## status
55.74% | Total
| 91.47% | Komponenter | 50%
|  | 91.25% | Robot | 0.33333
|  |  | 100% | Kommunikation | 25%
|  |  |  | 100% | Bluetooth-forbindelse | 100%
|  |  | 85% | Bygning | 25%
|  |  |  | 90% | Design | 50%
|  |  |  | 80% | Konstruktion | 50%
|  |  | 85% | Programmering | 25%
|  |  |  | 100% | Styring af motorer | 25%
|  |  |  | 100% | Modtagelse/udførsel af kommandoer på NXT | 25%
|  |  |  | 70% | Programmering/Kontrolenhed | 50%
|  |  | 95% | Test | 25%
|  |  |  | 100% | Kommunikation | 50%
|  |  |  | 90% | Programmering/Kontrolenhed | 50%
|  | 96.5% | Billedbehandling | 0.33333
|  |  | 100% | Hentning af billede fra webcam | 20%
|  |  | 100% | Positionsbestemmelse | 45%
|  |  |  | 100% | Ensfarvet objekt | 50%
|  |  |  | 100% | Tofarvet objekt | 50%
|  |  | 70% | Test/kalibrering | 45%
|  | 0.86667 | Stifinding | 0.33333
|  |  | 100% | Bestem effektiv rutefindingsalgoritme | 0.33333
|  |  | 100% | Implementér rutefinding | 0.33333
|  |  | 60% | Test | 0.33333
| 20% | Samling | 50%
|  | 20% | Styring | 100%
|  |  | 20% | Sammensæt ovenstående | 100%